项目支出绩效评价报告-2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金项目
一、基本情况

（一）项目概况。
2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金项目年初预算金额3.20万元，用于在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备自动体外除颤器（AED)，并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。已执行3.20万元，执行率100.00%。

项目实际完成情况：共在人员密集场所配置16台AED，其中4台布置在智慧警务站，实现24小时救在身边，十字红助力警务蓝，平安共青再升级。“六个一”机制持续让救命神器发挥实效(“六个一”即是一套制度、一份协议、一套台账、一套标识、一场培训、一支队伍)。

（二）项目绩效目标。
在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备4台自动体外除颤器（AED)，并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展，确保绩效目标的实现。

2、绩效评价对象和范围

根据文件要求，绩效评价对象和范围为各预算部门，组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算项目支出中自选两个项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价方法
项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于80%的得 7分，执行率小于80%且大于等于60%的得 5分，执行率小于60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
3、绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定 
额等作为评价标准。 
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的 
评价标准。 
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体 
现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
（三）绩效评价工作过程

1、为了提高绩效评价工作质量和效率，成立了绩效评价工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效评价工作。

2、组织项目实施股室学习文件，了解绩效评价工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效评价工作进行分解，对绩效评价过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写自评表，要求对项目支出进行评分，总结经验、问题及原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
[image: image1.png]EBITRIPS R
MEER 2023 BFESMAEASE (AED) ARKINES
IEH HAEWHI+FS AETME HAEWHI+FS
MEREA Ex] BER S 1517096833¢
mEXR ZuAE O —RMEE (V)
ithlEES (Fr) 3.20 SREIAE (A7) 3.20 TRERER (A 3.20
A AN A AN
HMEH 3.20 EHHB 3.20
HEMH HEMH
it it
= SROriisimRs (25)
—iRighE AE ZiRist AE ZHRishE AE B/
N SRRETS 4 4
WEZR 8 N
SRR 4 4
o J— . ?%i&ﬁﬂffﬁiﬁ‘ri 4 4
SIEtRRAmRE 4 4
TERHAFNE 3 3
w0 AERA ¢ FEAREEN s s
aeEE . ﬁ%?‘ﬂ%i 3 3
MENITE 3 3
fus:4 AREE 4 ARERAEANL 4 4
. EEHERSY 4 4
EENTER 4 4
8 HRHAREERIPS SR 8 8
8 FEERLE 8 8
i -
8 BN 8 8
8 MEXLLA 8 8
60 6 RABOESHIPE 6 6
HaME 6 BHAREEFRIPRE 6 6
ki FiENE 6 it e x# 6 3
TSR 5 FASAEERESRANL 5 5
AEE 5 BOBEE 5 5
B 100 100 100 100
- __ e %FI == ! !
100-90 (&) AA{H. 20-80 (&) AR, 80-60 (&) HHH. 0AUTHE





四、绩效评价指标分析
项目决策情况
项目决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

项目过程情况
项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

项目产出情况
项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

项目效益情况
项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2023年本部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中存在管理不到位的问题，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议
今后，本部门将持续完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题
除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。
