共青城市金融国资局2023年度日常运行经费绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况。

- 1.立项背景

- 根据我局工作职能，为做好我市金融和国有资产管理工作，保证单位正常运转，特设立此项目。

- 2.项目主要内容

防范地方重大金融风险发生，推动我市经济金融平稳运行；对国有企业国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。

- 3.资金投入和使用情况

- 2023年度日常运行经费项目全年预算数为117.9万元，截至2023年12月31日，项目执行数为77.15万元。

- （二）项目绩效目标。推动我市经济金融平稳运行，力争我市企业主板上市，同时落实信贷相关政策，保证单位正常运转。监督所出资企业国有资产保值增值，加快国有资产监督管理体系建设。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配 置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2023年度日常运转经费项目评价工作的目的，是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价 项目的实施绩效，同时积极推动我局财政预算绩效管理工作的全面深入开展。 本次绩效评价的对象为我局 2023年度日常运转经费项目，涉及市级财政资金117.29万元。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则

- 日常运转经费项目绩效评价遵循以下基本原则：

- 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

- 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

- 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

- 2023年度日常运转经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《江西省级项目支出和部门整体绩效评价管理暂行办法》有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，13项二级指标和38项三级指标，满分值为100 分，其中：

- 决策：分值15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

- 过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

- 产出：分值 30 分，用于考核评价项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

- 效益：分值 30 分，用于综合评价项目资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

- 绩效评价工作过程

- 根据《江西省级项目支出和部门整体绩效评价管理暂行办法》文件要求，我局成立了 2023年度项目支出部门绩效评价工作小组。围绕日常运转经费2023年度绩效目标，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、 公正、全面地反映 2023年度日常运转经费实施的实际绩效。

- 综合评价情况及评价结论

- 评分情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 |  | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 3 |
|  |  | 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 管理执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 对全市经营性国有资产履行出资职责 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 企业上市、绿色金融宣传及防范非法集资大型宣传、调研、推进工作会 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 召开政银企对接会场次 | 3 | 3 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 政银企对接会议银行和企业参会率 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 企业上市、绿色金融、防范非法集资培训人员参训率 | 5 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 按照上级要求时间节点前完成 | 5 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 企业上市、绿色金融宣传及防范非法集资大型宣传及培训、企业走访调研、企业奖补等费用 | 5 | 5 |
| 效益 |  | 经济效益 | 9 | 信贷余额同比有增长 | 9 | 9 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 提升地方金融监管能力 | 8 | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 宣传、检查、监测、打击，加强非法集资的防范和打击力度，优化我市金融生态环境。 | 8 | 8 |
|  |  | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 4 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优√ 良¨ 中¨ 差¨ |  |  |  |  |  |

- （二）评价结论

- 经评价，2023年度日常运转经费绩效评价得分95分，评价等级为“优秀”。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2022年，我市主要金融指标稳中有进，金融风险防控扎实有效，守住了不发生区域性金融风险底线，金融运行总体平稳有序，为全市绿色振兴和高质量发展贡献了金融力量。主要做法：一是加强风险排查。组织开展7+4类金融机构风险排查10余次，对私募基金风险机构进行了分类整治，累计排查风险隐患61条。二是深化专题宣传。举办专题培训会，深入解读《防范和处置非法集资条例》，联合“蚂蚁公益基金会”开展助老防骗宣传11次，获得省金融监管局“防范非法集资 远离不良校园贷”抖音话题挑战赛优秀奖。三是加快陈案化解。目前，我市陈案处置完结率为50%，高于全省陈案处置完结率。

- （二）存在的问题及建议

- 1.预算执行率需再提高。2023年度日常运转经费全年预算为117.9万元，当年实际使用77.15万元，预算执行率为65.44%。预算执行率未达到90%以上。

- 2.建议财务与办公室和业务人员加强日常费用支出对接，避免年底扎堆报账。