## 基础设施
附件1：
共青城市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划表（乡村建设行动、巩固“三保障”成果等类）
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 | [6 empty] | 项目资金绩效指标
[9 empty] | 产出指标 |  |  |  | 项目效益指标（含带动监测对象帮扶机制） |  |  |  |  | 受益群众满意度指标（%）
|  | 实施地点 |  |  | 项目资金投入（万元） |  |  | 责任单位 | 数量指标 |  |  | 时效指标（时间进度） | 项目参与受益人口 |  |  |  | 绩效目标、群众参与和带动监测对象帮扶机制（简要描述）
[13 empty] | 一般农户 |  | 脱贫户
|  | 乡（镇） | 村 | 组 | 资金总规模 | 其中；衔接资金 | 其他资金 |  | 建设内容 | 建设规模 | 单位 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 共青城市甘露镇前山村野猪塘水塘维修项目 | 甘露镇 | 前山村 | 包塘燕家 | 20 | 20 | 0 | 前山村 | 对水坝埂建设核心墙防漏水，塘底清淤、清杂、扩容、塘管维修等。 | 15 | 亩 | 2026 | 28 | 78 | 5 | 14 | 确保水塘蓄水量，保障60亩农田灌溉用水，受益群众78人。 | ≥90
2 | 共青城市甘露镇前山村横屋李家山塘维修项目 | 甘露镇 | 前山村 | 横屋李家组 | 20 | 20 | 0 | 前山村 | 对水坝埂建设核心墙防漏水，塘底清淤、清杂及做一条排水沟30米等。 | 16 | 亩 | 2026 | 29 | 147 | 5 | 14 | 解决横屋李家旱期缺灌溉用水问题，修缮横屋李家山塘方便储水，解决汛期水排不通，受益群众140余人 | ≥90
3 | 共青城市甘露镇前山村后山冯家水塘改造项目 | 甘露镇 | 前山村 | 后山冯家组 | 20 | 20 | 0 | 前山村 | 水塘清淤，坝埂加固，沟渠改造 | 20 | 亩 | 2026 | 25 | 118 | 5 | 14 | 改善农田水利设施，方便50余亩农田灌溉，受益群众118人 | ≥90
4 | 共青城市甘露镇燕坊村罗塘组水沟硬化项目 | 甘露镇 | 燕坊村 | 罗塘组 | 13 | 13 | 0 | 燕坊村 | 约400米50cm*50cm混凝土水沟 | 400 | 米 | 2026 | 30 | 115 | 1 | 3 | 解决村民灌溉用水困难，提高农业生产收入。 | ≥90
5 | 共青城市甘露镇燕坊村下皂组山塘维修项目 | 甘露镇 | 燕坊村 | 下皂组 | 4 | 4 | 0 | 燕坊村 | 约1.2亩山塘清杂、清淤、塘坝护坡、涵管维修等 | 1.2 | 亩 | 2026 | 38 | 130 | 1 | 1 | 确保水塘蓄水量，保障农田灌溉用水。 | ≥90
6 | 共青城市甘露镇燕坊村塘家组水沟维修项目 | 甘露镇 | 燕坊村 | 塘家组 | 10 | 10 | 0 | 燕坊村 | 约250米50cm*50cm混凝土水沟 | 250 | 米 | 2026 | 47 | 159 | 1 | 3 | 解决村民灌溉用水困难，提高农业生产收入。 | ≥90
7 | 共青城市甘露镇坪塘村建设挡土墙、安装护栏项目 | 甘露镇 | 坪塘村 | 茶林组 | 10 | 10 | 0 | 坪塘村 | 护栏安装50米，挡土墙50米 | 100 | 米 | 2026 | 36 | 111人 | 1 | 3 | 改善人居环境，提升幸福指数。 | ≥90
8 | 共青城市甘露镇坪塘村塘坝维修项目 | 甘露镇 | 坪塘村 | 胡家组 | 20 | 20 | 0 | 坪塘村 | 清淤、护坡、 进出排水 | 20 | 亩 | 2026 | 64 | 217 | 1 | 1 | 确保水塘蓄水量，保障农田灌溉用水。 | ≥90
9 | 共青城市江益镇江益村新建组至安定组段农田灌溉水沟改造项目 | 江益镇 | 江益村 | 新建组、安定组 | 27 | 27 | 0 | 江益村 | 倒混凝土T型槽水沟，长约800米。 | 800 | 米 | 2026 | 165 | 676 | 4 | 18 | 改善农业生产、生活用水灌溉条件，提高村产业经济效益。 | ≥90
10 | 共青城市江益镇江益村稻蛙基地农田改造项目 | 江益镇 | 江益村 | 江益、江上组、驿南、驿北组 | 45 | 45 | 0 | 江益村 | 面积460亩农田改造小田并大田，修建农田灌溉水沟等。 | 460 | 亩 | 2026 | 189 | 826 | 7 | 28 | 改善农业生产、生活用水灌溉条件，保证粮食安全，提高村产业经济效益。 | ≥90
11 | 共青城市江益镇跃进村中心沟护坡改造 | 江益 | 跃进 | 跃进 | 49 | 49 | 0 | 跃进村 | 新建混凝土挡土墙约800米 | 800 | 米 | 2026年 | 395 | 1314 | 5 | 20 | 改善居民生活生产条件，巩固贫困户脱贫攻坚成果。 | ≥90
12 | 共青城市江益镇跃进村北导拖渠跃进组段改造 | 江益镇 | 跃进村 | 跃进 | 48 | 48 | 0 | 跃进村 | 北导拖渠跃进组段沟渠改造，清淤、修建挡土墙约430米 | 430 | 米 | 2026年 | 395 | 1314 | 2 | 7 | 改善居民生活生产条件，巩固贫困户脱贫攻坚成果。 | ≥90
13 | 共青城市江益镇跃进村清明桥组水塘改造 | 江益镇 | 跃进村 | 清明桥组 | 22 | 22 | 0 | 跃进村 | 清杂、清淤、六角块护坡约1100平方，修建灌溉管道等 | 1100 | 平方 | 2025 | 395 | 1314 | 1 | 4 | 提升蓄水灌溉功能，提高防洪排涝能力，改善居民生活用水生产条件。 | ≥90
14 | 共青城市江益镇栗坂村燕江公路两旁水渠改造项目（二） | 江益镇 | 栗坂村 | 上阳坂 | 24 | 24 | 0 | 栗坂村 | 渠道全程硬化，全长约520米。其中前250米段底宽50CM，底厚10CM，高50CM，壁厚15CM。园区下水口处20米，底宽和高均为70CM，底厚15CM，壁厚15CM。下水口下游230米，底宽1米，高70CM，壁厚15CM。全程沟底做碎石垫层10CM。另做挡水板、墩柱、闸口等。 | 500 | 米 | 2026年 | 75 | 263 | 1 | 3 | 改善提升2个小组300余亩农田灌溉情况，方便农业生产。 | ≥90
15 | 共青城市江益镇爱国村四坊组道路及水沟改造 | 江益镇 | 爱国村 | 四坊组 | 18 | 18 | 0 | 爱国村 | 入户道路120米，路灯10盏、排水沟260米 | 120 | 米 | 2026年 | 285 | 1291 | 9 | 22 | 美化环境，改善村民生活生产条件，巩固贫困户脱贫攻坚成果。 | ≥90
16 | 共青城市江益镇爱国村民主组道路及排水沟改造 | 江益镇 | 爱国村 | 民主组 | 28 | 28 | 0 | 爱国村 | 入户道路700米、路灯10盏、排水沟400米 | 700 | 米 | 2026年 | 285 | 1291 | 9 | 22 | 美化环境，改善村民生活生产条件，巩固贫困户脱贫攻坚成果。 | ≥90
17 | 共青城市江益镇向阳组（荷塘板鸭）水塘改造 | 江益镇 | 爱国村 | 向阳组（荷塘板鸭） | 20 | 20 | 0 | 爱国村 | 清杂、清淤、护坡 | 8 | 亩 | 2026年 | 285 | 1291 | 9 | 22 | 提升蓄水灌溉功能，提高防洪排涝能力，改善村民生活用水生产条件。 | ≥90
18 | 共青城市江益镇红林村陈家组、大联组进组道路改造工程 | 江益镇 | 红林村 | 陈家组、大联组 | 14 | 14 | 0 | 红林村委会 | 道路维修改造，约长200米，宽4米 | 200 | 米 | 2026 | 54 | 210 | 0 | 0 | 公益性基础设施，保障53户315名村民交通出行安全，提高群众满意度。 | ≥90
19 | 共青城市江益镇红林村铺设污水管网项目 | 江益镇 | 红林村 | 付垅组 | 40 | 40 | 0 | 红林村委会 | 铺设污水管网约2000米，检查井等配套设施 | 2000 | 米 | 2026 | 49 | 214 | 1 | 3 | 改善村民生活生产条件，提升村民满意度。 | ≥90
20 | 共青城市江益镇红林村大联组水塘改造工程 | 江益镇 | 红林村 | 大联组 | 43 | 43 | 0 | 红林村委会 | 对水塘进行清淤、加固、护坡等 | 18 | 亩 | 2026 | 30 | 108 | 0 | 0 | 项目建成后，可以有效进行蓄水灌溉，方便村民生产生活。 | ≥90
21 | 护坡及路面硬化 | 金湖乡 | 五合村 | 10至11 | 35 | 35 | 0 | 五合村村委会 | 毛石护坡长200米、平均高约3米、宽1米，路面硬化1500平方。 | 200 | 米 | 2026年 | 450 | 2447 | 9 | 23 | 采取“村集体+合作社+致富带人”的方式打造五合村畜牧养殖基地，吸纳脱贫户和监测户务工，实现家门口就业，增加村集体经济收入。 | ≥90
22 | 道路维修 | 金湖乡 | 五合村 | 1至4 | 13 | 13 | 0 | 五合村村委会 | 对麻园、田铺山道路硬化长260米、宽3.5米、厚0.2米。 | 260 | 米 | 2026 | 89 | 356 | 2 | 4 | 公益性基础设施，保障89户村民交通出行安全，提高群众满意度。 | ≥90
23 | 道路维修 | 金湖乡 | 五合村 | 1至8 | 46 | 46 | 0 | 五合村村委会 | 赵家门前至团湖道路改造，长约900米，宽3.5米，厚0.2米。 | 900 | 米 | 2025年 | 264 | 1396 | 8 | 19 | 改善农业生产和村民通行条件，节约交通成本 | ≥90
24 | 大垅排灌沟渠下段改造 | 金湖乡 | 凤凰村 | 七、八、九组 | 45 | 45 | 0 | 凤凰村委会 | 对450米沟渠进行清淤清杂，两侧扎钢筋、均高1.5米，沟底宽1.8米进行混凝土浇筑，并对出水涵进行修复 | 450 | 米 | 2026年 | 369 | 968 | 3 | 9 | 保障300亩水田增产增收，汛期泄洪畅通，切实保护村民农业生产安全，方便农机设备进出作业，促进农业增产增收。 | ≥90
25 | 老园坝灌溉沟渠改造 | 金湖乡 | 凤凰村 | 二、四组 | 40 | 40 | 0 | 凤凰村村委会 | 沟渠清杂清淤，沟底硬化，边坡扎钢筋、混凝土浇筑 | 360 | 米 | 45627 | 367 | 1036 | 2 | 8 | 项目实施后，可保障周边居民农业生产安全，提高农业产量，加强汛期泄洪能力 | ≥90
26 | 西边堰沟至垄里潘家沟渠改造 | 金湖乡 | 凤凰村 | 二、三组 | 30 | 30 | 0 | 凤凰村村委会 | 对西边堰沟至垄里潘家800米沟渠进行清淤、清杂，两侧扎钢筋、用混凝土浇筑长800米，两侧宽0.2米，沟底硬化厚0.15米 | 800 | 米 | 2026年 | 158 | 598 | 3 | 10 | 保障850亩水田灌溉，切实保护村民农业生产安全，促进农业增产增收。 | ≥90
27 | 抗旱沟改造 | 金湖乡 | 和平村 | 1.2.3. | 25 | 25 | 0 | 和平村委会 | 新建水沟装模混凝土现倒，沟底硬化长约550米高0.7米，内空0.6米，沟墙厚0.18米 | 长约550，高约0.7米内空0.6米 | 米 | 2026年 | 256 | 759 | 5 | 15 | 项目建成后可保障农业安全生产，可以及时给粮食作物灌溉水源，提高粮食产量 | ≥90
28 | 黄桥村桂家至窑厂道路改造工程 | 金湖乡 | 黄桥村 | 五组 | 25 | 25 | 0 | 黄桥村村委会 | 道路长500米，路基宽5米的道路硬化 | 500 | 米 | 2026年 | 45 | 145 | 6 | 15 | 项目实施后，极大改善了道路出行便利 | ≥90
29 | 黄桥村李家组斜家脑山体护坡工程 | 金湖乡 | 黄桥村 | 三组 | 33.5 | 33.5 | 0 | 黄桥村村委会 | 块石护坡，底座1.85米、上宽1米、高2.5米的护坡 | 230 | 米 | 2026年 | 52 | 198 | 6 | 15 | 项目实施后，防止山体滑坡，改善山体周边环境， | ≥90
30 | 黄桥村熊次良莲塘西边坝体护坡工程 | 金湖乡 | 黄桥村 | 七组 | 10 | 10 | 0 | 黄桥村村委会 | 坝体西边护浆砌护坡、水塘内清淤 | 102 | 米 | 2026年 | 48 | 152 | 6 | 15 | 项目实施后，防止坝体滑坡，淤泥清理可以提高水塘的利用率。 | ≥90
31 | 黄桥村九组排水沟改造提升工程 | 金湖乡 | 黄桥村 | 九组 | 26 | 26 | 0 | 黄桥村村委会 | 新建1米*1.2米现浇一体成型排水沟 | 450 | 米 | 2026年 | 65 | 241 | 6 | 15 | 项目实施后，极大改善九组的排水环境，满足水田排水设施、提高群众种粮积极性和满意度。 | ≥90
32 | 大塘村路灯安装 | 金湖乡 | 大塘 | 一、三、四、五、七、八 | 15 | 15 | 0 | 大塘村村委会 | 大塘村内沿线道路4000米，100盏路灯 | 100 | 个 | 2026年 | 142 | 625 | 5 | 19 | 建成后，给群众夜间出行带来方便，让群众在安全上更放心。 | ≥90
33 | 大塘村公墓道路硬化 | 金湖乡 | 大塘 | 一、二、三、四、五 | 40 | 40 | 0 | 大塘村村委会 | 大塘村公墓道路硬化长度800米 | 800 | 米 | 2026年 | 170 | 719 | 3 | 12 | 建成后，给群众祭扫带来便利与安心，也给山林防火带来便利。 | ≥90
34 | 山塘改造 | 金湖乡 | 大塘 | 一、二、六 | 15 | 15 | 0 | 大塘村村委会 | 王家垅上塘、竹林塘、彭家垅塘清淤，扩容、加固塘坝、新建梯级管 | 12 | 亩 | 2026年 | 48 | 242 | 1 | 3 | 改造完成后，方便70多亩水田灌溉，农作物增收增产。 | ≥90
35 | 灌溉塘清淤护坡 | 金湖乡 | 固村 | 3组4组 | 42 | 42 | 0 | 固村村委会 | 毛石护坡长380米、平均高约1米、宽1米， | 380 | 米 | 2026年 | 98 | 414 | 4 | 11 | 灌溉塘坝倒塌严重，项目完成后可确保周边近200亩农田用水安全，提升粮食产量，提升农民收入。 | ≥90
36 | 过水塘清淤护坡 | 金湖乡 | 固村 | 5至7组 | 46 | 46 | 0 | 固村村委会 | 该过水塘淤塞严重，影响农田用水安全，建议清淤并毛石护坡长度约420米，高1米，宽1米 | 420 | 米 | 2026 | 256 | 879 | 3 | 12 | 过水塘淤塞严重，汛期排水不畅淹没群众农田和住房，项目建成后，一次性解决过水塘过水功能，提升人居环境。 | ≥90
37 | 沟渠改造 | 金湖乡 | 固村 | 1组2组 | 38 | 38 | 0 | 固村 | 管家湖田畈内主过水渠倒塌开裂，抗旱用水漏水严重，机耕道雨季泥泞不堪，影响农业生产。建议维修新建主过水渠400米长、1.2米宽、1米高，另铺设碎石机耕道长300米、宽2米。 | 700 | 米 | 2026 | 67 | 376 | 5 | 11 | 项目完成后可确保周边近500亩农田用水安全，提升粮食产量，提升农民收入。 | ≥90
38 | 四组排水沟改造 | 金湖乡 | 江流村 | 四组 | 35 | 35 | 0 | 江流村村委会 | 四组180米50排水沟改造项目，两侧底部用混凝土浇筑硬化。 | 180 | 米 | 2026 | 38 | 146 | 1 | 3 | 为缓解300多亩稻田排涝压力，保障村民增产增收。 | ≥90
39 | 三组灌排水沟改造 | 金湖乡 | 江流村 | 三组、四组 | 20 | 20 | 0 | 江流村村委会 | 三组110米50灌排两用水沟改造，清淤、清杂、两侧底部用混凝土浇筑硬化。 | 110 | 米 | 2026 | 78 | 312 | 1 | 3 | 为改善200多亩稻田灌溉、排涝压力，为群众解决实际困难，保障村民增产增收。 | ≥90
40 | 排水沟改造项目 | 金湖乡 | 江流村 | 一组、二组、三组、四组、五组 | 40 | 40 | 0 | 江流村村委会 | 220米50排水沟改造，清淤、清杂、两侧底部用混凝土浇筑硬化。 | 220 | 米 | 2026 | 232 | 1085 | 3 | 11 | 为解决500多亩稻田排涝压力，保障村民增产增收。 | ≥90
41 | 三房套水塘改造 | 金湖乡 | 江流村 | 三组 | 12 | 12 | 0 | 江流村村委会 | 三房套水塘约110米进行清杂、清淤、毛石护坡约长110米，均宽约1.2米，高约1.5米，地板硬化约0.1米 | 110 | 米 | 2026 | 40 | 166 | 1 | 3 | 水塘边上塌方严重，60多亩稻田产量无法保障，为解决村民实际困难，保障村民增产增收。 | ≥90
42 | 防洪应急渠道 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 圣旨牌 | 45 | 45 | 0 | 桥浦村村委会 | 沟两边水泥浇灌内径1.3米，高1.5米，厚度20公分、长度450米、沟底部清淤和硬化 | 450 | 米 | 2026 | 116 | 546 | 23 | 68 | 改善整个行政村781户3401人生产生活条件，涉及93户脱贫户。 | ≥90
43 | 公共照明设施安装 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 箭楼于 | 6.5 | 6.5 | 0 | 桥浦村村委会 | 安装太阳能路灯60盏 | 60 | 个 | 2026 | 210 | 843 | 16 | 98 | 改善郑家垅、箭楼于两个自然村亮化路灯设施，方便村民夜间务农务工出行，受益群众210户843人，其中贫困户16户 | ≥90
44 | 东边道路硬化 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 胡家坂 | 15 | 15 | 0 | 桥浦村村委会 | 道路硬化，约长200m*宽3.5m*高0.18m | 280 | 米 | 2026 | 58 | 314 | 5 | 28 | 改善农村交通设施，增加交通便利，方便村民出行，受益群众58户314人，其中贫困户5户 | ≥90
45 | 公共照明设施安装 | 苏家垱乡 | 香山村 | 唐斯坳魏 | 6 | 6 | 0 | 香山村村委会 | 自然村组道路及村内2800米路灯安装 | 55 | 盏 | 2026 | 127 | 635 | 7 | 21 | 村组道路亮化，改善村组间交通设施，降低出行风险，建设平安稳定村庄，受益群众134户656人 | ≥90
46 | 道路护坡 | 苏家垱乡 | 香山村 | 对门罗 | 15 | 15 | 0 | 香山村村委会 | 香山村对门罗道路护坡 | 100 | 米 | 2026 | 89 | 445 | 4 | 24 | 村组内道路护坡，提高村民日常出行安全，防止溃坡风险，受益群众93户469人 | ≥90
47 | 场地硬化 | 苏家垱乡 | 香山村 | 付家 | 20 | 20 | 0 | 香山村村委会 | 香山村付家村组场地硬化及护坡 | 300 | ㎡ | 2026 | 33 | 165 | 2 | 11 | 村组内道路护坡，提高村民日常出行安全，防止溃坡风险，受益群众35户176人 | ≥90
48 | 门前洗衣塘改造 | 苏家垱 | 土牛村 | 三组 | 10 | 10 | 0 | 土牛村村委会 | 下头陈村门前洗衣塘加固维修。 | 4.2 | 亩 | 2026 | 64 | 248 | 5 | 17 | 有效改善村民生产生活条件，保障村民生活用水，提升群众满意度和获得感， | ≥90
49 | 门前塘护坡改造 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 五组 | 15 | 15 | 0 | 土牛村村委会 | 护坡改造加固长80米 宽3米 高4.5米 | 80 | 米 | 2026 | 135 | 607 | 4 | 15 | 保障村民生活用水，改善村民生活条件，减少矛盾纠纷更好衔接乡村振兴。 | ≥90
50 | 门前洗衣塘改造 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 六组 | 13 | 13 | 0 | 土牛村村委会 | 陈家垅门前洗衣塘加固维修。 | 3.8 | 亩 | 2026 | 42 | 182 | 3 | 14 | 保障村民生活用水，改善村民生产生活条件，更好衔接乡村振兴。 | ≥90
51 | 道路拓宽及硬化 | 苏家垱乡 | 青山村 | 钱家 | 20 | 20 | 0 | 青山村村委会 | 道路拓宽、水沟疏通安装排水管，约长900M*1.5M高0.18M | 900 | 米 | 2026 | 53 | 226 | 5 | 21 | 改善农村交通设施，增加交通便利，方便村民出行。 | ≥90
52 | 龚家咀 | 苏家垱乡 | 青山村 | 龚家咀 | 12 | 12 | 0 | 青山村村委会 | 池塘清淤护坡，修建洗衣板，塘坝加固等。 | 4 | 亩 | 2026 | 22 | 76 | 1 | 6 | 改善村民生活用水和农田灌溉，提升村民幸福指数。 | ≥90
53 | 池塘改造 | 苏家垱乡 | 青山村 | 楼下垅 | 10 | 10 | 0 | 青山村村委会 | 池塘清淤护坡，修建洗衣板安装护栏，塘坝加固等。 | 5 | 亩 | 2026 | 62 | 277 | 5 | 16 | 改善村居环境治理，提升村民生活质量。解决村民农田灌溉等问题。 | ≥90
54 | 王家畈道路维修提升 | 苏家垱乡 | 水口村 | 水口徐 | 10 | 10 | 0 | 水口村村委会 | 道路长800米，宽3.5米，维修提升 | 800 | 米 | 2026 | 53 | 261 | 9 | 36 | 改善农村基础设施，解决村民出行安全，提升村民安全指数，增进村级发展，受益群众53户 | ≥90
55 | 门前塘改造 | 苏家垱乡 | 水口村 | 水口周 | 10 | 10 | 0 | 水口村村委会 | 池塘面积8亩，清淤护坡加固 | 8 | 亩 | 2026 | 80 | 415 | 7 | 45 | 改善农村基础设施，解决村民灌溉用水问题，提升村种植收益，受益群众80户 | ≥90
56 | 背头塘改造 | 苏家垱乡 | 水口村 | 高良雷 | 10 | 10 | 0 | 水口村村委会 | 池塘5亩，清淤、排水管改造 | 5 | 亩 | 2026 | 42 | 235 | 5 | 26 | 改善农村基础设施，解决村民灌溉用水问题，提升村种植收益，受益群众42户 | ≥90
57 | 新塘改造 | 苏家垱乡 | 水口村 | 水口余 | 10 | 10 | 0 | 水口村村委会 | 池塘5亩，清淤、排水管改造 | 5 | 亩 | 2026 | 42 | 205 | 7 | 30 | 改善农村基础设施，解决村民灌溉用水问题，提升村种植收益，受益群众42户 | ≥90
58 | 水沟维修提升 | 苏家垱乡 | 水口村 | 邹家 | 25 | 25 | 0 | 水口村村委会 | 水沟长504米，维修提升 | 404 | 米 | 2026 | 126 | 513 | 0 | 0 | 改善农村基础设施，解决村民灌溉用水问题，提升村种植收益，受益群众126户 | ≥90
59 | 翎口堰水闸建设 | 苏家垱 | 乐坪村 | 下头王 | 14 | 14 | 0 | 乐坪村村委会 | 清淤开沟道、建立涵管、闸门 | 1 | 座 | 2026 | 158 | 1023 | 16 | 73 | 确保坝内两百多亩基本农田旱涝保收 | ≥90
60 | 黄泥垅山塘改造 | 苏家垱 | 乐坪村 | 习家垅王 | 5 | 5 | 0 | 乐坪村村委会 | 池塘清淤、护坡、铺设涵管等 | 1 | 座 | 2026 | 92 | 523 | 6 | 26 | 增加蓄水容量，确保50亩农田灌溉，提高水稻产量，增加群众收入。 | ≥90
61 | 道路硬化 | 苏家垱 | 乐坪村 | 夏家 | 15 | 15 | 0 | 乐坪村村委会 | 道路硬化，约长310m*宽3.5m*高0.18m | 310 | 米 | 2026 | 69 | 408 | 6 | 26 | 改善村庄基础设施，方便群众出行，提升农村人居环境。 | ≥90
62 | 农业生产通道护坡加固及闸口新建 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 郑家埠 | 40 | 40 | 0 | 竹林村村委会 | 产业道路护坡及闸口新建挡土护坡加固，水泥硬化护坡，涵管铺设，新建手动启闭器，护坡长约300米，高3米宽0.1米，闸口长约15米，宽1米高1米，闸口手动启闭器设备一套 | 300 | 米 | 2026 | 134 | 605 | 12 | 47 | 项目建成后可保障农业种植作物畅通运输，保障运输安全，方便村民运输，保障池塘抗旱放水和泄洪，保障供应水田260亩左右供水。 | ≥90
63 | 查家圩堰加固闸口新建 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 竹林查 | 48 | 48 | 0 | 竹林村村委会 | 查家圩堰加固闸口新建 | 446.62 | 米 | 2026 | 182 | 1012 | 13 | 54 | 解决查家组村民水改田地，闸口改善排涝、防洪。改善民生大计工程。 | ≥90
64 | 池塘护坡加固及涵管铺设 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 田埠咀 | 30 | 30 | 0 | 竹林村村委会 | 挡土护坡加固，水泥硬化护坡，涵管铺设，护坡长约150米，高2.5米宽0.1米 | 150 | 米 | 2026 | 47 | 244 | 5 | 22 | 项目建成后保障池塘抗旱放水和泄洪，保障供应水田约80亩左右供水。 | ≥90
65 | 村内道路硬化 | 苏家垱 | 金垅村 | 梅坞蔡 | 30 | 30 | 0 | 金垅村村委会 | 降坡、道路硬化 | 450 | 米 | 2026 | 47 | 185 | 4 | 20 | 改善村庄基础设施，方便群众出行，提升农村人居环境。 | ≥90
66 | 西边道路拓宽 | 苏家垱 | 金垅村 | 梅坞王 | 20 | 20 | 0 | 金垅村村委会 | 道路破除和拓宽、护坡、降坡、雨水沟等 | 130 | 米 | 2026 | 40 | 178 | 6 | 25 | 改善村庄基础设施，方便群众出行，提升农村人居环境。 | ≥90
67 | 大桥村浆谭联圩灌溉沟维修 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 一至八组 | 35 | 35 | 0 | 大桥村村委员会 | 硬化水沟高1米、宽度0.6米、长度约400米 | 400 | 米 | 2026 | 531 | 2388 | 62 | 249 | 改善生产生活条件、稻田灌溉，提升农田用水抗旱能力 | ≥90
68 | 大桥村定紫垅至陆家垅排水沟改造 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 五、六组 | 49 | 49 | 0 | 大桥村村委员会 | 硬化水沟高1.2米、宽度1.2米、长度约450米 | 450 | 米 | 2026 | 162 | 810 | 21 | 71 | 改善稻田灌溉和排洪方式，提升农田用水抗旱、排洪能力，便于村民用水灌溉与排洪。 | ≥90
69 | 大桥村程山垅下垅灌溉沟硬化 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 四、八组 | 25 | 25 | 0 | 大桥村村委员会 | 灌溉沟硬化水沟高0.8米、宽度 0.8米、长度约500米 | 500 | 米 | 2026 | 142 | 852 | 22 | 101 | 改善稻田灌溉方式，提升农田用水抗旱能力，便于村民用水灌溉。 | ≥90
70 | 岭上罗灌溉沟道改造 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 岭上罗 | 36 | 36 | 0 | 开福寺村委会 | 岭上罗沟道治理，全长620米左右 | 620 | 米 | 2026 | 73 | 276 | 4 | 15 | 改善水域环境更好地利用水资源，方便群众生活和耕种用水 | ≥90
71 | 池塘改造和破损路面维修 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 万家垅 | 35 | 35 | 0 | 开福寺村委会 | 麻石护坡，清淤，洗衣服台子防雨和太阳棚，边坡破损路面维修等 | 3.2 | 亩 | 2026 | 123 | 511 | 7 | 21 | 池塘改造后，大大改善水质，方便周边群众生活生产用水，解决池塘滑坡，路面破损带来的交通安全隐患。 | ≥90
72 | 道路硬化工程 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 凹内罗 | 48 | 48 | 0 | 开福寺村委会 | 道路平整，路基垫层，麻石护坡，水泥硬化 | 450 | 米 | 2026 | 198 | 621 | 9 | 32 | 改善村庄基础设施，方便群众出行和相互来往，提升农村人居环境 | ≥90
73 | 华农绿欢茶叶基地道路硬化 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 岭上袁 | 25 | 25 | 0 | 观音桥村委会 | 道路硬化约400米 | 400 | 米 | 2026年11月底之前 | 109 | 463 | 8 | 28 | 公益性基础设施，改善居民生产生活用水条件，让脱贫户直接受益 | ≥90
74 | 雷家畈桩塘改造 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 雷家畈 | 15 | 15 | 0 | 观音桥村委会 | 清淤、修建护坡和洗衣棚 | 8 | 亩 | 2026年11月底之前 | 127 | 483 | 10 | 32 | 公益性基础设施，防止地质灾害，保护群众生命财产安全 | ≥90
75 | 垅里袁至华农绿欢茶叶基地道路硬化 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 垅里袁 | 26 | 26 | 0 | 观音桥村委会 | 道路硬化约480米 | 480 | 米 | 2026年11月底之前 | 141 | 540 | 8 | 37 | 公益性基础设施，改善居民出行条件，优先带动脱贫户务工就业增收 | ≥90
76 | 戢家垅山里塘抗旱电力设备改造 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 戢家垅 | 13 | 13 | 0 | 观音桥村委会 | 建设变压器，更新电力线路 | 1 | 座 | 2026年12月底之前 | 45 | 182 | 5 | 15 | 公益性基础设施，改善居民出行条件，优先带动脱贫户务工就业增收 | ≥90
77 | 泽泉村1、3、5、7组公共照明设施安装 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 1、3、5、7 | 15 | 15 | 0 | 泽泉村 | 沿线道路升级改造，安装路灯150盏 | 150 | 盏 | 2026年11月底之前 | 175 | 761 | 18 | 70 | 项目覆盖175户农户，方便周边村民出行，提升居民生活品质，更好衔接乡村振兴 | ≥90
78 | 育才村长坳垅水库改造 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 育才村 | 30 | 30 | 0 | 泽泉村 | 清淤、涵管改造、加固等 | 1 | 座 | 2026年11月底之前 | 35 | 154 | 5 | 23 | 项目覆盖35户，改善村民生产生活用水条件，更好衔接乡村振兴 | ≥90
79 | 查家边产业路硬化 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 西坡查 | 25 | 25 | 0 | 泽泉村 | 道路硬化约长500米*3米*0.18米 | 500 | 米 | 2026年11月底之前 | 32 | 176 | 4 | 15 | 项目覆盖32户农户，方便周边村民出行，更好衔接乡村振兴 | ≥90
80 | 宏骏养殖场道 路硬化 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 泽泉李 | 30 | 30 | 0 | 泽泉村 | 道路硬化约长480米*3米*0.18米 | 480 | 米 | 2026年11月底之前 | 123 | 535 | 4 | 8 | 项目覆盖123户农户，方便周边村民出行，更好衔接乡村振兴 | ≥90
81 | 灌溉水沟及排洪沟重修及池塘改造 | 泽泉乡 | 花园村 | 畈上潘 | 30 | 30 | 0 | 花园村委会 | 护坡（长310米，平均宽1米，平均高2米），水塘清淤、护坡、生命防护安装等 | 310 | 米 | 2026年11月底之前 | 68 | 365 | 2 | 6 | 公益性基础设施，改善居民生产生活用水条件，更好衔接乡村振兴。 | ≥90
82 | 大屋潘长龙港支流护坡工程 | 泽泉乡 | 花园村 | 5组、12组 | 19 | 19 | 0 | 花园村委会 | 护坡（长320米，平均宽0.8米，平均高2.5米） | 640 | 立方米 | 2026年11月底之前 | 120 | 586 | 10 | 41 | 项目建成后，减少泥石流灾害发生，提升人居环境 | ≥90
83 | 神仙垅破损道路维修、安防、拓宽及道路硬化 | 泽泉乡 | 花园村 | 2组、3组、11组、17组 | 40 | 40 | 0 | 花园村委会 | 破损路（长700米、宽3.5米）重新硬化及部分拓宽路硬化、安防等 | 700 | 米 | 2026年11月底之前 | 224 | 956 | 16 | 65 | 公益性基础设施，改善居民生产生活用水条件，更好衔接乡村振兴。 | ≥90
84 | 六组挡水坝修建 | 泽泉乡 | 涂山村 | 六组 | 30 | 30 |  | 涂山村委会 | 疏通河道80米、长水泥浇筑坝体35米、宽2米、高2米、修建缓水坡4米、水闸口一套及相关配套设施 | 1 | 座 | 2026年11月底之前 | 60 | 238 | 16 | 72 | 公益性基础设施，提升农业蓄水能力，解决圩堤内抗旱农田300亩，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 | ≥90
85 | 涂山咀生活水塘改造 | 泽泉乡 | 涂山村 | 八组 | 15 | 15 |  | 涂山村委会 | 清淤泥、硬化塘镇、安装涵管 | 3.5 | 亩 | 2026年11月底之前 | 98 | 201 | 20 | 66 | 项目覆盖98户农户，改善水塘漏水及环境卫生情况，公益性基础设施，改善村民居住环境，解决老百姓反映的民生问题。 | ≥90
86 | 涂山咀北侧公路护坡建设 | 泽泉乡 | 涂山村 | 三组 | 49 | 49 |  | 涂山村委会 | 块石护坡长200米、宽1.5米、高2.3米，安装防土网1500平方米 | 200 | 米 | 2026年11月底之前 | 132 | 468 | 13 | 51 | 提升周边村民出行安全 | ≥90
87 | 上头塘改造 | 泽泉乡 | 长塘村 | 龚家 | 13 | 13 | 0 | 长塘村委会 | 龚家上头塘清淤、塘坝护坡、清运、洗衣场所建设等 | 5 | 亩 | 2026年11月底之前 | 82 | 330 | 6 | 26 | 公益性基础设施，改善居民生活条件，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | ≥90
88 | 席家洼塘改造 | 泽泉乡 | 长塘村 | 中坳 | 8 | 8 | 0 | 长塘村委会 | 席家洼塘清淤、塘坝护坡、清运、管道建设等 | 4 | 亩 | 2026年11月底之前 | 50 | 254 | 9 | 36 | 公益性基础设施，改善居民生产条件，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | ≥90
89 | 长塘村安置点护坡 | 泽泉乡 | 长塘村 | 刘宋 | 48 | 48 | 0 | 长塘村委会 | 安置点护坡长60米、宽0.8米，均高2.5米。 | 60 | 米 | 2026年11月底之前 | 718 | 3176 | 89 | 330 | 基础设施建设，防止水土流失。 | ≥90
90 | 排水灌溉沟渠硬化 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 20组 | 30 | 30 | 0 | 关帝庙村 | 关帝庙村20组排水沟灌溉沟渠硬化长400米，高1.2宽1米、厚15公分 | 400 | 米 | 2026年11月底之前 | 25 | 42 | 0 | 0 | 增加沟渠排涝能力，保障粮食生产及农民增收 | ≥90
91 | 山塘改造 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 17组 | 23 | 23 | 0 | 关帝庙村 | 塘坝加固、清理杂草、修建涵管及泄洪口。 | 1 | 座 | 2026年11月底之前 | 42 | 175 | 4 | 21 | 项目覆盖42户农户，改善村民生活用水及农田灌溉。 | ≥90
92 | 道路硬化 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 8组 | 22 | 22 | 0 | 关帝庙村 | 道路硬化450米宽3.5米厚0.18米，涵管建设。 | 450 | 米 | 2026年11月底之前 | 60 | 185 | 2 | 5 | 改善村庄基础设施、方便群众出行，提升农村人居环境。 | ≥90
93 |  |  |  |  | 2315 | 2315 | 0

## 产业项目
附件2：
共青城市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划表（产业、就业等类）
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 | [6 empty] | 项目资金绩效指标
[9 empty] | 产出指标 | [8 empty] | 受益群众满意度指标（%）
|  | 实施地点 |  | 项目资金投入（万元） |  |  | 项目类别 | 责任单位 | 数量指标 |  |  | 时效指标（时间进度） | 项目参与受益人口 |  |  |  | 绩效目标、群众参与和带动监测对象帮扶机制（简要描述）
[13 empty] | 一般农户 |  | 脱贫户
|  | 乡（镇） | 村 | 资金总规模 | 其中：衔接资金 | 其他资金 |  |  | 建设内容 | 建设规模 | 单位 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 前山蛋托厂 | 甘露 | 前山 | 180 | 180 | 0 | 产业振兴类 | 前山村委会 | 建设标准化厂房，面积约5000平方米 | 15 | 亩 | 2026 | 114 | 468 | 5 | 14 | 项目通过“村集体+致富带头人+农户”的经营模式，村集体进行项目建设，再外包给第三方经营，进行利益联结增加村集体经济，可带动周边村民及脱贫户就业务工增加收入。 | ≥90
2 | 江西胖墩墩现代化蛋鸡养殖配套项目 | 甘露 | 前山 | 300 | 300 | 0 | 产业振兴类 | 前山村委会 | 用于胖墩墩现代化蛋鸡养殖项目200亩，建设钢结构蛋鸡棚面积约3500平方米及基地配套建设等 。 | 2 | 栋 | 2026 | 199 | 745 | 5 | 14 | 采用“村集体+公司+基地+致富带头人”的产业发展模式，项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工，增加收入以及通过村集体收益二次分配，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | ≥90
3 | 渔菜共生生化池建设二期 | 甘露 | 前山 | 12 | 12 | 0 | 产业振兴类 | 前山村委会 | 购买K5生物填料3吨及场地内部硬化2000平方。 | 6 | 亩 | 2026 | 59 | 260 | 5 | 14 | 采用“村集体+合作社+基地+致富带头人”的产业发展模式，项目实施后增加村集体收入同时带动脱贫户和周边村民到基地务工，增加收入以及通过村集体收益二次分配，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | ≥90
4 | 燕坊村板鸭加工厂 | 甘露镇 | 燕坊村 | 48 | 48 | 0 | 产业振兴类 | 燕坊村委会 | 用于建设钢架厂房，场地硬化，相关配套设施及基础设施的建设 | 5400 | ㎡ | 2026年 | 492 | 2004 | 5 | 10 | 增加村集体收益同时解决村民就业需求，帮助村民实现家门口就业，增加村民收入 | ≥90
5 | 共青城市江益镇江益村恒温控制玻璃暖房和昆虫加工设施建设项目 | 江益镇 | 江益村 | 46 | 46 |  | 产业振兴类 | 江益镇江益村 | 建设250平方恒温玻璃暖房一座，昆虫加工场地及附属设施建设等. | 250 | 平方 | 2026 | 456 | 1265 | 7 | 28 | 带动村民养殖，提供技术跟踪服务，提供种苗，每十群确保增收5000千元以上，对贫困户五保户免费提供养殖技术，种苗等，包跟踪服务包回收，可带动周边村民及脱贫户、监测户就业务工增加收入。通过利益联结增加村集体经济收入。 | ≥90
6 | 共青城市江益镇跃进村物流存储间 | 江益镇 | 跃进村 | 48 | 48 | 0 | 产业振兴类 | 跃进村 | 新建约700平方物流存储间，加装250KW变压器及配套设施。 | 700 | 平方米 | 2026年 | 395 | 1314 | 5 | 20 | 产业发展带动村集体经济；给周边村民提供就业岗位，增加脱贫户监测户收入，壮大村集体经济。 | ≥90
7 | 共青城市江益镇栗坂村中药土元养殖项目（二） | 江益镇 | 栗坂村 | 220 | 49 | 171 | 产业振兴类 | 栗坂村 | 中药土元养殖项目二建设内容:1、大型烘干机一套;2、全自化土元专用清洗设备一套；3、土元加工车间提升； | 2 | 套 | 2026年 | 430 | 1591 | 11 | 25 | 1、通过土元养殖可有效带动周边农户增收；2、可吸收10余人就业，增加家庭收入；3、通过成功养殖后，后续可以“公司+农户”成立产业合作，带动蔬菜种植业等产业发展，助力本地经济的发展。 | ≥90
8 | 共青城市江益镇栗坂村仓储冷冻库 | 江益镇 | 跃进村 | 48 | 48 | 0 | 产业振兴类 | 栗坂村 | 新建约450平方物流存储冻库，安装50匹冻库机组及配套设施。 | 450 | 平方 | 2026年 | 430 | 1591 | 11 | 25 | 产业发展带动村集体经济；给周边村民提供就业岗位，增加脱贫户监测户收入，壮大村集体经济。 | ≥90
9 | 五合村蛋鸡养殖基地配套设备（二期） | 金湖乡 | 五合村 | 48 | 48 | 0 | 产业振兴类 | 五合村村委会 | 五合村蛋鸡养殖基地二期采购一套养殖机器设备。 | 1 | 套 | 2026年 | 395 | 1314 | 5 | 20 | 产业发展带动村集体经济；给周边村民提供就业岗位，增加脱贫户监测户收入，壮大村集体经济。 | ≥90
10 | 机械化综合农事服务设备 | 金湖乡 | 五合村 | 35 | 35 | 0 | 产业振兴类 | 五合村村委会 | 购买砸田机1台、收割机1台。 | 2 | 台 | 2026年 | 430 | 1591 | 11 | 25 | 产业发展带动村集体经济；给周边村民提供就业岗位，增加脱贫户监测户收入，壮大村集体经济。 | ≥90
11 | 共青城永坤养殖有限公司-养殖基地养殖蛋鸡设备 | 金湖 | 凤凰村 | 40 | 40 | 0 | 产业振兴类 | 凤凰村村委会 | 用于购买部分养鸡设备笼具规格:梯形鸡笼长1.98米，高0.38米，宽0.42米的笼子300组 | 1 | 栋 | 2026年 | 456 | 1265 | 7 | 28 | 带动村民养殖，提供技术跟踪服务，提供种苗，每十群确保增收5000千元以上，对贫困户五保户免费提供养殖技术，种苗等，包跟踪服务包回收，可带动周边村民及脱贫户、监测户就业务工增加收入。通过利益联结增加村集体经济收入。 | ≥90
12 | 蛋鸡厂第二栋养鸡设备购买 | 金湖乡 | 和平村 | 48 | 48 | 0 | 产业振兴类 | 和平村村委会 | 购买部分养鸡设备（AL03禽用笼具长96米5列5层， | 单笼宽0.603米，深0.6米 | 米 | 2026年 | 395 | 1314 | 5 | 20 | 产业发展带动村集体经济；给周边村民提供就业岗位，增加脱贫户监测户收入，壮大村集体经济。 | ≥90
13 | 黄桥村梅干菜初加工设备 | 金湖乡 | 黄桥村 | 48 | 48 | 0 | 产业振兴类 | 黄桥村村委会 | 梅干菜加工设备 | 12 | 套 | 2026年 | 430 | 1591 | 11 | 25 | 1、通过土元养殖可有效带动周边农户增收；2、可吸收10余人就业，增加家庭收入；3、通过成功养殖后，后续可以“公司+农户”成立产业合作，带动蔬菜种植业等产业发展，助力本地经济的发展。 | ≥90
14 | 土牛村小香薯育苗大棚 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 25 | 25 | 0 | 产业类 | 土牛村村委会 | 建小香薯育苗大棚 长50米*8米宽*4米高 | 15 | 亩 | 2026 | 522 | 2187 | 47 | 138 | 项目覆盖522户农户，通过“村集体+合作社+脱贫户”的模式，利用闲置土地，发展种植产业，带动脱贫户就业，增加村集体及脱贫户收入。 | ≥90
15 | 青山村现代化蛋鸡养殖基地养殖配套设备项目 | 苏家垱乡 | 青山村 | 48 | 48 | 0 | 产业类 | 青山村村委会 | 禽用集蛋分蛋设备、蛋禽用电气控制设备等生产设施 | 1 | 栋 | 2026 | 522 | 2187 | 47 | 138 | 项目覆盖522户农户，通过“村集体+合作社+脱贫户”的模式，利用闲置土地，发展种植产业，带动脱贫户就业，增加村集体及脱贫户收入。 | ≥90
16 | 桥浦村现代化蛋鸡养殖基 地养殖配套设备项目 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 48 | 48 | 0 | 产业类 | 桥浦村村委会 | 禽用集蛋分蛋设备、蛋禽用电气控制设备等生产设施 | 1 | 套 | 2026 | 1036 | 5123 | 88 | 349 | 带动产业效益，增加村集体经济收入，提高群众收入。 | ≥90
17 | 竹林村现代化蛋鸡养殖基 地养殖生产设备项目 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 48 | 48 | 0 | 产业类 | 竹林村村委会 | 禽用笼具设备等生产设施 | 1 | 套 | 2026 | 678 | 3375 | 93 | 351 | 带动产业效益，增加村集体经济收入，提高群众收入。 | ≥90
18 | 金垅村现代化蛋鸡养殖基 地养殖生产设备项目 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 48 | 48 | 0 | 产业类 | 金垅村村委会 | 禽用笼具设备等生产设施 | 1 | 套 | 2026 | 666 | 3146 | 88 | 349 | 带动产业效益，增加村集体经济收入，提高群众收入。 | ≥90
19 | 香山村现代化蛋鸡养殖基 地养殖清洗设备项目 | 苏家垱乡 | 香山村 | 48 | 48 | 0 | 产业类 | 香山村村委会 | 禽用喂料设备、禽用刮粪清粪设备等生产设施 | 1 | 套 | 2026 | 525 | 2474 | 46 | 197 | 带动产业效益，增加村集体经济收入，提高群众收入。 | ≥90
20 | 紫薯基地仓储中心建设 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 20 | 20 | 0 | 产业类 | 桥浦村村委会 | 搭建钢构厂房及其他配套设施 | 200 | 亩 | 2026 | 652 | 3089 | 50 | 190 | 带动产业效益，增加村集体经济收入，提高群众收入。 | ≥90
21 | 朝阳人农庄现代化有机果蔬种植基地 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 30 | 30 | 0 | 产业振兴类 | 泽泉村 | 荒地开垦、土地平整、基础设备购置、通水、通电、果蔬苗、施肥、栽苗、流转土地、引进技术指导、拓展市场及相关配套设施建设 | 15 | 亩 | 2026年底完工 | 156 | 682 | 22 | 97 | 项目采用“村集体+合作社+脱贫户”的产业发展模式，实行公司化经营，收益按劳分红。村集体收益通过村民代表大会民主评议可二次分配脱贫户、突发严重困难户、边缘户及其他需要救助的困难户，同时，基地吸纳脱贫户、困难户、残疾人务工，项目建成后预计带动一般农户100多户，脱贫户20多户，带动脱贫户年增收3万元以上，为村集体增收15万元以上，持续巩固拓展脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，为全乡经济发展发挥应有作用。 | ≥90
22 | 花园村钢结构棚厂房建设 | 泽泉乡 | 花园村 | 48 | 48 | 0 | 产业振兴类 | 花园村委会 | 新建钢结构棚700余平方米 | 1 | 座 | 2026年底完工 | 851 | 3363 | 56 | 224 | 可以解决一些脱贫户和一般农户在此就业，带动脱贫户和一般农户增收，让村集体经济增收，增收资金达到投入资金的6％至8％，壮大村集体经济。 | ≥90
23 | 观音桥村乡村振兴工坊配套设施建设 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 40 | 40 | 0 | 产业振兴类 | 观音桥村委会 | 电气化改造、消防设备安装 | 1 | 栋 | 2026年底完工 | 1041 | 4007 | 78 | 303 | 采用“村集体+合作社+致富带头人”的产业发展模式，预计增加村集体收入22万元每年，吸收脱贫户务工，以及通过村集体收益的二次分配，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | ≥90
24 |  |  |  | 1524 | 1353 | 171