部门评价报告
基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
针对苏家垱乡学龄前儿童数量较多、分布较为分散，学前教育建设仍不完善、教育资源较为落后等问题，全乡立项建设苏家垱乡中心幼儿园，旨在解决乡学龄前儿童教育问题。2023年年中一次性项目（乡镇）-年中一次性项目-苏家垱乡中心幼儿园项目土地征用和房屋征迁款，项目用于中心小学建设地块土地征收和房屋征迁工作。涉及金额共113.4496万元，本年度计划支付其中30.593万元土地征用及青苗补偿费，已支付完成。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标为推进我市学前教育普及普惠工作，促进我市学前教育高质量发展。

阶段性目标为完成中心幼儿园建设地块土地征收与房屋征收工作，初步建成苏家垱乡中心幼儿园。
绩效评价工作开展情况
绩效评价目的、对象和范围
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；

2、预算执行管理较好得。其中：预算完成率为100%。

3、部门结转结余资金率为0%，小于5%。

4、预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。

5、部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。

6、数量指标。组织对纳入2023年度部门预算范围的2023年年中一次性项目（乡镇）-年中一次性项目-苏家垱乡中心幼儿园项目土地征用和房屋征迁款全面开展绩效自评，共涉及资金30.593万元。

7、质量指标。中心幼儿园建设项目地块征收率100%。
8、时效指标。重点工作按时完成率100%。

9、成本指标。项目支出预算控制率为100%。
绩效评价工作过程
本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2023年项目总体绩效工作完成较好。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本单位高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。

[image: image1.png]T H 3 8% B PR

(20235 )
REER | eevrkn KRR (R i AWRE 5Ee R L) BRE LD
=E8] EEWTAE RS\ RER EETEE e 2N
~ s | ewvEms | ewacse | A6 [nrE| 85
nags o 3058 30,58 10 [0 [ 0
7 o 30.533 30.533 = 100 =
e SRR RS
NSRS, BitmeiapRRsE [t FOZIIRREELE, Rk
R [ R
g | oo B = w A
ELBEERER |05 s |10 [ 10
il Y1 ) aue— e G
A s
EREE
A
% s ST e [0 | 0
3 i =
i — mimEs 2t | 2 [u|w
| R o [EEEGTRNEER
ma  |DERESHERER | oo [ % [0 ] w0
BRI (20235 & =20235F 2023 10 10
ST
st | e Sex | w10 | 0
R
R | RENRFRE |RREEE Sex | w | o | m
S 100 | 100





绩效评价指标分析
项目决策情况
根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。
项目过程情况
全过程监督项目，及时拨付项目资金，土地征用和房屋征迁款及时发放。现已支付完毕土地征收款305930元。
项目产出情况
按照既定目标完成项目，较好的完成了中心幼儿园建设用地7.484亩的征收，顺利推进了苏家垱乡中心幼儿园建设进度，为下一步工作打下良好的基础。
项目效益情况
更好服务我乡人民，群众满意度高。推进我市学前教育普及普惠工作，促进我市学前教育高质量发展。
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要问题及原因分析。
年初预算与部门决算仍存在偏差，在项目立项过程中，由于各种客观原因，存在预算金额于与实际下达可支付指标不一致的现象，预算编制需要更加科学、及时。

改进的方向和具体措施。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

有关建议
无。
其他需要说明的问题
无。
